জাতীয় মহিলা সংস্থা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

145 নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ সালের উদ্ভাবন সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃনং | বিষয় | প্রস্তাবিত বিষয়  (গৃহীতব্য কাজের নাম) | বাস্তবায়নকাল | | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | প্রত্যাশিত ফলাফল  (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমানগত কি পরিবর্তন আসবে। | পরিমান  (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কি না তা পরিমাপের মানদন্ড) |
| শুরু তারিখ | সমাপ্তির তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ১. | ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্য্ক্রম। | সংস্থার ৬৪ টি জেলা এবং ৫০টি উপজেলায় ই-সেবা ও ই-ফাইলিং কার্য্ক্রম চালুকরণ। | জুলাই ২০১৮ | জুন ২০১৯ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সহকারী পরিচালক(প্রকল্প) | ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা সময় সাপেক্ষ। অনলাইনে নথি পরিচালনার ফলে অল্প সময়ে নথি নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয়। এতে সেবা প্রত্যাশিদের তথ্য প্রাপ্তি সহজ হবে এবং অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। | ৪৫% |
| ২. | সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল প্রাপ্তি সহজীকরণ। | সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য ২টি অডিট টিম গঠন পূর্বক পিআরএল প্রাপ্তদের পাওনাদি বিষয়ে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যথা সময়ে পিআরএল প্রদান। | জুলাই ২০১৮ | জুন ২০১৯ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সহকারী পরিচালক(অর্থ) | অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তিতে সহজীকরণ ও সময়ের সাশ্রয় হবে। | ১০০% |
| ৩. | সংস্থার সকল কার্য্ক্রমের অনলাইন সেবা। | সংস্থার প্রধান কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের সকল কার্য্ক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে এ লক্ষ্যে একটি অনলাইন অটোমেশন সিস্টেম তেরী করা হবে। | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | উপ পরিচালক ও  প্রোগ্রামার | অনলাইন সেবা চালু হলে সেবা প্রাপ্তি স্বচ্ছ ও সহজতর এবং সময় ও আর্থিক সাশ্রয় হবে। | ৮০% |
| ৪. | জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন। | শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দাখিল করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্ক্রম পরিচালনা। | জুলাই ২০১৮ | জুন ২০১৯ | প্রোগ্রাম অফিসার | জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে সেবা প্রত্যাশীগণ সহজে সেবা পাবেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। | ৭০% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫. | সংস্থার সেবা প্রত্যাশিত অপেক্ষাগার এবং দর্শনার্থীদের টয়লেট ব্যবস্থা। | সংস্থার সেবা প্রত্যাশিতদের জন্য অপেক্ষাগার নির্মাণ করা হয়েছে। দর্শানার্থীদের জন্য টয়লেট নির্মাণ করা হবে। | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | প্রোগ্রাম অফিসার | সেবার মান উন্নত হবে এবং সেবা প্রত্যাশীগণ সন্তুষ্ট হবে। | ৯০% |
| ৬. | ডে-কেয়ার সেন্টার সজ্জিত করা। | সংস্থা পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারের বাচ্চাদের উন্মুক্ত ও মননশীল পরিবেশে সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য উন্নত সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা হবে। | জুলাই ২০১৮ | জুন ২০১৯ | সহকারী পরিচালক(প্রকল্প) ও  প্রোগ্রাম অফিসার | ডে-কেয়ার সেন্টারে উন্নত পরিবেশে শিশুরা উন্নত সেবা পাবে। | ৮০% |
| ৭. | ছাদে বাগান করা। | জাতীয় মহিলা সংস্থার কমপ্লেক্স ভবনের ছাদে বাগান তৈরী করা হবে। | জুলাই-২০১৮ | জুন ২০১৯ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সহকারী পরিচালক(প্রকল্প) | প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশ ভাল হবে। | ৮০% |
| ৮ | অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা। | জাতীয় মহিলা সংস্থার অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। | জুলাই-২০১৮ | জুন ২০১৯ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রোগ্রাম অফিসার | পরিবেশ সুন্দর এবং স্বাস্থ্যসম্মত হবে। | ৮০% |
| ৯. | সেবা বক্স চালু। | সংস্থার সেবাগ্রহীতাদের জন্য সেবা বক্স চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। | জুলাই-২০১৮ | জুন ২০১৯ | উপ পরিচালক,  প্রোগ্রামার ও প্রোগ্রাম অফিসার | সেবা গ্রহিতারা সহজে তাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে জানাতে পারবে এবং প্রতিকার পাবে। | ১০০% |
| ১০. | সংস্থার জেলা ও উপজেলায় LAN সিস্টেম চালু করণ। | জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলার সাথে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে নিরবিচ্ছন্ন যোগাযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কোন ISP কোম্পনীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ইন্টারনেট সংযুক্তি নেওয়া হবে। | জুলাই-২০১৮ | জুন ২০১৯ | উপ পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | সেবা প্রদান দ্রুত হবে এবং সহজ হবে। | ৮০% |
| ১১. | ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা সহজীকরণ। | ঋণ নিতে ইচ্ছুক মহিলারা সহজে এবং কম সময়ে ঋণ পেতে পারে সে লক্ষ্যে সরাসরি আবেদন গ্রহণের পর মোবাইল ফোন/মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে ঋণ অনুমোদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানানো/প্রেরণ।  সংস্থার জেলা উপজেলার ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রত্যাশী মহিলারা যাতে স্বল্প খরচে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে সেজন্য প্রত্যেকটি জেলা উপজেলায় ১০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় মধ্যে ব্যাংক হিসাব খুলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | উপ পরিচালক ও সহকারী পরিচালক (হিসাব) | ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় সহজতর হবে। ঋণ গ্রহিতাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। | ৮০% |
| ১২. | স্বকর্ম সহায়ক ঋণ সুবিধা সহজীকরণ। | নীতিমালা সংশোধন করে প্রতি জেলায় ১ লক্ষ টাকা এবং প্রতি উপজেলায় ৬০ হাজার টাকা প্রেরণ করে উক্ত জেলা ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হবে। | জুলাই ২০১৮ | জুন ২০১৯ |  | পরিদর্শন কর্মকর্তার সময় সাশ্রয় হবে এবং ঋণ বিতরণ ও আদায় সহজতর হবে। | ৮০% |
| ১৩. | অনলাইনে আইনগত সহায়তা প্রদান। | সংস্থায় আগত নির্যাতিত মহিলারা আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা । | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও প্রোগ্রাম অফিসার | সেবা গ্রহীতাদের সেবা পেতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। | ৭০% |
| ১৪. | বাজেট ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ। | জাতীয় মহিলা সংস্থার ১১৪টি জেলা ও উপজেলার শাখার মধ্যে ৬৪টি জেলা ৩৬টি উপজেলায় অনলাইনে বাজেট প্রেরণ চালু হয়েছে। বাকী ১৪টি উপজেলায় অনলাইনে বাজেট প্রেরণের সেবার অর্ন্তভুক্তকরণ। | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | সহকারী পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) | বাজেট প্রেরণ সহজতর হবে এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। | ৮০% |
| 1৫. | হোস্টেল সেবা আধুনিকায়ন। | জাতীয় মহিলা সংস্থার হোস্টেলে সেবা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২টি হাসপাতালের সাথে সমঝোতা স্মারক করা হবে এবং অনলাইন মোবাইল ব্যাংক এর মাধ্যমে ভর্তি এবং সীট ভাড়া শিউর ক্যাশের মাধ্যমে আদান-প্রদান। | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | উপ পরিচালক ও  হোস্টেল সুপার। | এতে হোস্টেল সেবা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে এবং হোস্টেল সেবা পেতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। | ৯০% |
| 1৬. | সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত সুবিধা সহজীকরণ। | জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যক্রমে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়মত অফিসে উপস্থিত এবং যাতায়াতের জন্য ১টি মাইক্রোবাস বা ষ্টাফ বাস ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ। | জুলাই ২০১৮ | জুন-২০১৯ | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | এতে সংস্থার কার্যক্রমে সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সময়মত অফিসে উপস্থিত নিশ্চিত হবে এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে। | ৪৫% |
| 1৭. | জাতীয় মহিলা সংস্থার সকল জেলা উপজেলা কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল চালু ও ফেইজবুক চালু করণ। | জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা ও উপজেলা শাখার সেবা সমূহ প্রচারের জন্য ওয়েব পোর্টাল, ফেইজবুক চালুকরণ এবং সবসময় আপডেট করতে হবে। | জুলাই ২০১৮ | ডিসেম্বর ২০১৮ | উপ পরিচালক ও  প্রোগ্রামার | সেবা প্রত্যাশী/গ্রহিতাগণ সহজে সংস্থার কার্য্ক্রম সম্পর্কে অবহিত হবে এবং সেবা প্রাপ্তি সহজতর হবে। | ৭০% |